## Plantilla Cronograma
Cronograma
Nombre del Proyecto
Actividades |  | Duración
1 | Reunion con el grupo de trabajo para definir roles. | 2019-07-27
2 | Determinacion de requerimientos | 2019-07-27
3 | Elaboración del DER de la base de datos. | 3/7/2019 - 15/10/2019
4 | Definición de herramientas de desarrollo y de gestor de base de datos. | 6/8/2019 - 16/10/2019
5 | Creación de la base de datos. | 17/10/2019 - 1/11/2019
6 | Desarrollo del proyecto. | 16/10/2019 - 15/12/2019
8 | Prueba del sistema | 16/12/2019
9 | Correción de errores. | 19/11/2019 - 16/12/2019
Recomendación: Realizar las actividades basandoce en el ciclo de vida de Scrum